## Tabelle1
Task	Beschreibung	Beschluss	Mögliche Personen	Meilenstein / Termine	Erledigt
Erweiterung Piratenakademie	Die Piratenakademie soll um Security-Diskussionen und Themen für jüngere Teilnehmer erweitert und attraktiver gestaltet werden.	In ca. zwei Wochen nochmal auf die Agenda und Erweiterungen starten	Heidi, Richard, Markus (Shadowstats.com), Roland	Zuerst Ongoing wie gehabt.	nein
Piraten Tag der offenen Tür	Anfang nächstes Jahr, um Fastnacht herum, soll ein Tag der offenen Tür veranstaltet werden, bei dem die Piraten den Interessierten erklären was wir so tun.	Der Vorstand soll hierfür den Raum organisieren und die Logistik übernehmen	Vorstand	01.03.11	nein
Kennzeichenerfassung KN	In Wollmatingen werden die Kennzeichen der Autos aufgenommen um Bewegungsstrukturen zu erkennen.	Es soll eine PM erstellt werden, die den Standpunkt der Piraten festhält	LV / Ute haben PM geschickt	18.11.10	ja
Unterschriften Singen sammeln	Markus H. Möchte jeden Tag zwei Unterschriften organisieren. Weiterhin soll wieder ein Infostand stattfinden.	Infostand organisieren	Infostand Vorstand / Unterschriften alle.	04.12.10	nein
Unterschriften Singen beglaubigen	Markus H. Will die Unterschriften für Singen beglaubigen. Für Stockach (21) kann dies Richard übernehmen.	Markus liefert die Unterschriften für Stockach und Richard bringt sie dort hin	Markus H. Richard	19.11.10	nein
Unterschriften Konstanz beglaubigen	Ute liefert Radolfzell Unterschriften an Richard.	Unterschriften bald übermitteln	Richard	19.11.10	nein
Aktuelles piraten-konstanz.de	Piraten-konstanz.de soll aktualisiert werden. Hierzu soll der Content regelmässig aktualisiert werden.	Content im Wiki aktualisieren	Alle	Permanent	nein
Bilder für piraten-konstanz.de	Die jetzt vorhandenen Bilder sollen aktualisiert und eingepflegt werden.	Ute wird einen Kurs anbieten wie die Bilder zu bearbeiten sind.	alle	13.11.10	ja
Pressemitteilungen	Alle sollen bei Pressemitteilungen mitmachen und Infos liefern	Immer in Piraten-Pads schauen und mitteilen, dass man mindestens die Pressemitteilung gesehen hat und gut findet	alle	Permanent	nein
Kandidatenseite Ute	Für Ute soll eine Kandidatenseite erstellt werden. Technik ist mittlerweile recht weit.	Heidi und Roland werden mit Ute zusammen die Seite erstellen	Heidi, Ute, Roland	28.11.10	nein
Mail	Die Mails müssen auf Piraten-server übertragen werden.	Mails migrieren	Ute, Heidi, Roland	12.12.10	nein
Piratenakademie Webseite	Die Piratenakademie Webseite soll aufgesetzt werden. Heidi und Roland haben Technik schon besprochen.	Technik aufsetzen. Wenn Zeit dafür ist.	Heidi, Roland	postponed	nein
Wiki KV KN aktuell halten	Siehe piraten-konstanz.de aktuell halten.	Alle sollen das Wiki mit aktuellem Content befüllen	Alle	Permanent	nein